| # ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 # ГАУСО ПО «Бековский дом-интернат для престарелых и инвалидов», на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Заключить договор с Пензенским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» о сотрудничестве | Ноябрь 2024 г. | И.о. директора Самарина Т.М. |  |  |  |  |  |
| Отсутствует информация о проведении независимой оценки качества, о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на информационных стендах в помещении организации | Разместить необходимую информацию | Ноябрь 2024 г. | И.о. директора Самарина Т.М. |  |  |  |  |  |
| Отсутствие плана навигации учреждения | Утвердить план навигации в учреждении | Ноябрь 2024 г. | И.о. директора Самарина Т.М. |  |  |  |  |  |
| Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установить таблички с дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Ноябрь 2024 г. | И.о. директора Самарина Т.М. |  |  |  |  |  |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов | Ноябрь 2024 г. | И.о. директора Самарина Т.М. |  |  |  |  |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой зрительной информации | Приобрести и установить звуковые и световые маяки |  | И.о. директора Самарина Т.М. |  |  |  |  |  |
| # IV. Доброжелательность, вежливость работников или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |

202